## ФО
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ТЭЦ-23 ПАО "Мосэнерго"
____________А.А.Патакин
"____"_____________2016 г.
Физический объем
Улучшение условий труда сменного персонала. |  |  |  | #REF!
№ |  | Единица | Кол-во
п/п | Наименование работ и затрат | изме- | единиц
рения
Ремонт душевой в здании ОВК (1-ый этаж)
Стены
1 | Разборка стен из керамической плитки | м2 | 75
2 | Разборка перегородок из гипсокартона по металлическому каркасу | м2 | 7.4
3 | Разборка душевых перегородок из пластика по металлическому каркасу | м2 | 9.6
4 | Ремонт штукатурки стен цементно-песчаным раствором | м2 | 75
5 | Устройство перегородок из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу системы "Кнауф" | м2 | 7.4
6 | Облицовка стен и дверных откосов керамической плиткой Kerama Marazzi Башкирия, (синий) 300х200х6,9 мм | м2 | 75
7 | Устройство душевых перегородок из монолитного пластика (компакт-ламината) серии "ПФ душ монолит" (2000х900) 23 шт. | м2 | 9.6
8 | Снятие дверного блока из профиля ПВХ (700х2000) 1 шт | м2 | 1.4
9 | Установка дверного блока из профиля ПВХ с матовым стеклом в готовый проем (700х2000) 1 шт | м2 | 1.4
10 | Установка дверных наличников из ПВХ | м | 5
Полы
1 | Разборка напольного покрытия из керамогранитной плитки | м2 | 18.6
2 | Разборка цементной стяжки пола толщ. 40мм | м2 | 18.6
3 | Смена душевого трапа | шт | 4
Трап душевой Viega Advantix, сухой затвор, горизонт. выпуск, ∅ 50 мм, с решеткой 10*10, металл, нерж. Сталь.
4 | Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной толщ. 30 мм | м2 | 18.6
5 | Устройство гидроизоляции оклеечной из наплавляемых материалов в 2 слоя с напуском на стены высотой 100 мм | м2 | 20.5
6 | Устройство стяжки цементно-песчаной с разуклонкой к душевым трапам толщ. 30 мм | м2 | 18.6
7 | Устройство покрытий пола на клее из керамогранитных плиток Estima TR 04 400х400 мм (матовый, темно-синяя) с затиркой швов затиркой "Старатель" | м3 | 18.6
Потолок
1 | Разборка потолков реечных | м2 | 18.6
2 | Утройство реечного металлического потолка по каркасу | м2 | 18.6
3 | Установка в потолке диффозора универсального пластмассового Д 100 мм ) | шт | 9
Электротехнические работы
1 | Демонтаж старой эл. провоки | м | 35
2 | Монтаж эл. проводки ВВГ3*1,5 в рукаве ПВХ | м | 35
3 | Смена эл. выключателей | шт | 1
4 | Снятие старых светильников | шт | 4
5 | Монтаж светодиодного светильника Solo-M 25 | шт | 4
Сантехнические работы
1 | Демонтаж труб стальных ГВС, ХВС Д 15мм | м | 40
2 | Прокладка труб из оцинкованной стали Д 15мм | м | 40
3 | Демонтаж труб стальных ГВС, ХВС Д 20 мм | м | 30
4 | Прокладка труб из оцинкованной стали Д 50мм | м | 30
5 | Смена полиэтиленовых канализационных труб Д 50 мм | м | 25
6 | Смена полиэтиленовых канализационных труб Д 100 мм | м | 15
7 | Установка шаровых кранов Ду 20 мм | шт | 4
8 | Снятие биде напольного | шт | 1
9 | Установка 2100 Биде напольного Nordic Gustavsberg | шт | 1
10 | Демонтаж душевого поддона | шт | 1
11 | Установка душевого поддона (Чугунный эмалированный 90х90х32) | шт | 1
12 | Замена смесителей с душевой сеткой | шт | 9
Ремонт раздевалки душевой
Стены
1 | Разборка стен из керамической плитки | м2 | 49.2
2 | Ремонт штукатурки стен цементно-песчаным раствором | м2 | 49.2
3 | Облицовка стен и дверных откосов керамической плиткой Kerama Marazzi Башкирия, (синий) 300х200х6,9 мм | м2 | 49.2
4 | Установка дверного блока из профиля ПВХ в готовый проем (700х1900) 1 шт | м2 | 1.33
5 | Установка дверного блока из профиля ПВХ в готовый проем (900х2000) 1 шт | м2 | 1.8
6 | Установка дверных наличников из ПВХ | м | 10
Полы
1 | Разборка напольного покрытия из керамогранитных плиток | м2 | 16.8
2 | Разборка цементной стяжки пола толщ. 40 мм | м2 | 16.8
3 | Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной толщ. 30 мм | м2 | 16.8
4 | Устройство гидроизоляции оклеечной из наплавляемых материалов в 2 слоя с напуском на стены высотой 100 мм | м2 | 17.4
5 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. 30мм | м2 | 16.8
6 | Устройство покрытий пола на клее из керамогранитных плиток Estima TR 04 400х400 мм (матовый, темно-синяя) с затиркой швов затиркой "Старатель" | м3 | 16.8
Потолок
1 | Разборка потолков реечных | м2 | 16.8
2 | Утройство реечного металлического потолка по каркасу | м2 | 16.8
3 | Установка в потолке диффозора универсального пластмассового Д 100 мм | шт | 2
Электротехнические работы
1 | Демонтаж старой эл. провоки | м | 15
2 | Монтаж эл. проводки ВВГ3*1,5 в рукаве ПВХ | м | 15
3 | Снятие старых светильников | шт | 2
4 | Монтаж светодиодного светильника Solo-M 25 | шт | 2
5 | Смена выключателей | шт | 1
Составил:___________________________________________________________________________
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:___________________________________________________________________________
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]